## Ark1
Risikoanalyse for første års projektet
Risiko | Sandsynlighed i % | Konsekvensskala | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens | Revideret prioritet | Skala | Forklaring
Artefakter lever ikke op til krav/standard | 80% | 2 | Splidt tid, extra tid skal tillæggelse til rettelse | 1.6 | 60% | 2 | 1.2 | 5 | Forsinkelse på projektet i så høj en grad at funktionelle krav muligvis ikke kan nå at blive fuldført
En person er fraværende i en halv dag | 60% | 2 | Artefakt, kode eller side bliver forsinket | 1.2 | 60% | 1 | 0.6 | 4 | Forsinkelse på projektet i så høj en grad at kvaliteten på de funktionelle krav nedsættes
En person er fraværende i en hel dag | 40% | 3 | Artefakt, kode eller side bliver forsinket | 1.2 | 60% | 2 | 1.2 | 3 | Risiko for Forsinkelse på projektet på en dag
Github procedure ikke overholdt | 30% | 2 | Skaber forvirrelse, der kan reducere projektets "flow" | 0.6 | 20% | 2 | 0.4 | 2 | Risiko for Forsinkelse på projektet på en halv dag
Fejl i kode, som kræver større debuging | 80% | 1 | Skaber mindre irritation over ting der ikke virker | 0.8 | 50% | 1 | 0.5 | 1 | midre forsinkelser på under en halv dag
Hygge snak/meme's går udover produktivitet | 60% | 1 | spildt tid som kunne havde været brugt produktivit | 0.6 | 60% | 1 | 0.6
Kundemøde aflyses | 10% | 4 | mangle på feed back, kan resultere i forkerte antagelser | 0.4 | 10% | 4 | 0.4
Manglende viden på forskellige punkter der omhandler projektet | 90% | 3 | Kommer til at bruge tid på at lede og lærer den viden | 2.7 | 90% | 3 | 2.7
Udstyr (PC, SKÆRM, TASTATUR, MUS) bryder sammen | 20% | 4 | Kan resultere at en gruppe mellem bliver nød til at arbejde under ikke optimale omstændigheder, samt mulig tab af artefaktoer og data | 0.8 | 20% | 4 | 0.8
Vi kan ikke få vejledning eller svar fra lærer i over 6 timer | 60% | 3 | gruppen eller en individuel kan side fast/ havde manglede oplysninger hvilket resultere forsinkelse og eller kvalitetsnedsættelse | 1.8 | 60% | 3 | 1.8
Vi kan ikke få vejledning eller svar fra lærer inden for 6 timer | 70% | 2 | gruppen eller en individuel kan side fast/ havde manglede oplysninger hvilket resultere forsinkelse og eller kvalitetsnedsættelse | 1.4 | 70% | 2 | 1.4
Artefakter lever ikke op til krav/standard
Vis en eller flere artefakter ikke lever op til krav eller standard skal de omskrives
Dette kan minimeres ved at have en anden i gruppen reviewer hver artefakter.
Dette forhindre misforstålser samt sikre at artefaktoren kan forståes på forskellige planer
Fraværende gruppemedlem
Vis en person er fraværende, forstået som ikke arbejder på projektet, kan de skabe forvirring, tabt arbejdtids tid.
Dette kan minimeres ved at den fraværende giver gruppen besked på forhånd (vis det er muligt). Han burde også skrive hvor langt tid han er væk, hvad han var i gang med og hvor det han arbjeder med ligger hende
Github procedure ikke overholdt
Skaber forvirrelse, der kan reducere projektets "flow"
vi valgte at acceptere risikoen (retention), altså vi går ikke ind og laver noget konkret for at forhindre risikoen.
Udstyr (PC, SKÆRM, TASTATUR, MUS) bryder sammen
Kan resultere at en gruppe mellem bliver nød til at arbejde under ikke optimale omstændigheder, samt mulig tab af artefaktoer og data
ån af udstyr hos venner/familie, hele tiden uploade data til “clouden” ved slutningen af dagen for at formindske datatab.

## Ark2
Risiko | Sandsynlighed i % | Konsekvensskala | Konsekvens | Prioritet | Revideret sandsynlighed | Revideret konsekvens | Revideret prioritet
Artefakter lever ikke op til krav/standard | 80% | 2 | Splidt tid, extra tid skal tillæggelse til rettelse | #VALUE! | 80% | 2 | #VALUE!
En person er fraværende i en halv dag | 60% | 2 | Artefakt, kode eller side bliver forsinket | 1.6 | 60% | 1 | 1.2